## 景观评价
附件1
泉州市2021年第三批园林绿化工程景观效果评价结果一览表
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 得分 | 项目所在地 | 存在问题 | 备注
一、获评“优秀”项目（2个）
1 | 惠西片区规划二、三、四路—绿化工程 | 惠安建设开发有限公司 | 惠安县绿化建设投资有限公司 | 福州中博建设发展有限公司 | 92 | 惠安县 | ①支护不规范；②部分边分带绿地贴近路沿石的位置未做凹槽处理，浇水时容易导致泥浆外溢污染路面。
2 | 溪禾山铁观音文化园——乌龙集镇 | 恒禾置地(安溪）发展有限公司 | 福建省金霞生态环境股份有限公司 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 91 | 安溪县 | ①秋枫大乔木的种植位置太靠近建筑；②个别树木存在病虫害，需及时防治。
二、获评“良好”项目（7个）
3 | 万达广场公园 | 德化县瓷艺城投资建设有限公司 | 福建省五建建设集团有限公司 | 福建源恒工程监理有限公司 | 87.9 | 德化县 | ①部分大树支撑不规范；②绿地上的建筑垃圾未及时清理。
4 | 濠江路西侧地块（宝盖社区卫生服务中心东侧）景观工程 | 石狮市宝盖镇人民政府 | 福建新菁园林工程有限公司 | 无 | 86.5 | 石狮市 | 乔木支护不规范，树干上铁钉未清理。
5 | 惠安县惠西片区新城惠西二路景观绿化工程 | 惠安县惠安县城西片区建设指挥部 | 惠安县绿化建设投资有限公司 | 无 | 86 | 惠安县 | ①红叶石楠部分位置密度不足；②苗木支撑不规范；③行道树种植完成后未及时清理现场洒落的泥土。
6 | 兴泉铁路安溪东站市政附属设施工程 | 安溪县城区开发区管委会 | 福建省融旗建设工程有限公司 | 江西省建筑工程建设监理有限公司 | 85.1 | 永春县 | ①乔木种植（香樟）应考虑与电力线缆的空间关系；②边缘临空高落差应增设栏杆等安全防护设施
7 | 大羽山公园 | 永春县五里街镇大羽村民委员会 | 永春新新园艺有限公司、福建省毅盛建设工程有限公司 | 福建省卓闽建设管理有限公司 | 83.3 | 永春县 | ①裸露地块需及时复绿；②部分破损的防腐木设施未及时修复。
8 | 盆景公园 | 永春县桃城镇花石社区居民委员会 | 福建省纵腾建设工程有限公司 | 无 | 81.2 | 永春县 | ①枯枝落叶需及时清理，杂草应及时拔除；②需加强草地的水肥管理；③美人树干有白蚁巢穴，需及时防治。
9 | 紫湖郊野公园先行启动区 | 紫帽山开发建设有限公司 | 晋江市四季春绿化种植有限公司 | 福州恒实监理有限公司 | 80.6 | 晋江市 | ①护树架支护不规范，树干上铁钉未清理；②建筑垃圾散落堆放未及时清理；③卫生保洁不到位。
三、评为“一般”项目（6个）
10 | 新延路3号支路绿化提升工程（鲤城区新延智慧体育公园） | 泉州鲤城城市交通开发有限公司 | 泉州清华建设有限公司 | 泉州市工程 建设监理事 务所 | 79.8 | 鲤城区 | ①护树架支护不规范，护树板未拆，树干上铁钉未清理；②黄花槐规格不符合设计要求；③土壤及绿地内石块、垃圾较多未及时清理；④苗木枯死未及时更换；⑤养护不到位，杂草较多。
11 | 花烛台庭院 | 浮桥街道 | 无 | 无 | 79.5 | 鲤城区 | ①土壤内石块等杂物较多未清理；②绿化种植布局较为杂乱无序，整体效果未达到预期。
12 | 玉笏朝天公园碳中和启动区项目 | 泉港区城市管理局 | 福建绿宇园艺有限公司 | 无 | 79 | 泉港区 | ①苗木支撑不规范；②个别地方杂草较多；③绿化修剪有待加强。
13 | 惠安世纪公园景观及地下停车场工程 | 惠安县城市管理局 | 福建路港（集团）有限公司 | 筑力（福建）建设发展有限公司 | 78 | 惠安县 | ①非洲茉莉球土球包装物未去除；②支撑架支护不规范；③草皮铺贴缝隙过大，且不平整。
14 | 台商投资区高铁高速、重要通道和重要节点沿线人居环境综合整治提升工程 | 台商投资区市政管理有限责任公司 | 泉州台商投资区市政园林建设有限公司 | 福建省富诚工程管理有限公司 | 78 | 台商区 | ①支护不规范，树干铁钉未清理；②土壤质量差，石块垃圾未清理；③地被稀疏，苗木规格及密度不符合设计要求，景观效果不佳；④部分草坪黄土裸露。
15 | 菜堂湿地公园 | 泉港水利水务公司 | 福建大地市政园林工程有限公司（景观工程） 福建省水利水电工程局有限公司（水利工程） | 福建省水利水电建设有限公司（泉州市工程建设监理事务所） | 70 | 台商区 | ①场地内部砖头石块等垃圾较多；②给水设施未安装到位；③部分苗木枯死未及时补植。
四、评为“差”项目（1个）
16 | 崇武联群口袋公园 | 崇武镇人民政府 | 福建汇清建设工程有限公司 | 福建省泉州市福通工程监理咨询有限公司 | 69 | 惠安县 | ①使用断头苗；②植物长势不良，效果不佳；③垃圾杂草未清理干净。

## 质量评价
附件2
泉州市2021年第三批园林绿化工程质量评价结果一览表
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 项目所在地 | 存在问题 | 备注
一、获评“较好”项目（4个）
1 | 崎山山地自行车公园 | 晋江市林业和园林绿化局 | 厦门市佳桦园林开发建设集团有限公司 | 福州兢成建设监理咨询有限公司 | 晋江市 | ①个别苗木枯死未清理；②草坪生长侵入树穴未清理等常见问题。
2 | 中南铭悦城街头绿地 | 泉州钧辰房地产开发有限公司 | 福建平祥建设有限公司 | 厦门住总监理工程有限公司 | 鲤城区 | ①个别苗木长势不佳，其中丛生柚子规格不符合设计要求；②绿地内落叶未及时清理。
3 | 中心城区万盛街等道路树池行道树种植及绿化改造提升工程 | 泉州市洛江区市政公用事业管理中心 | 厦门深富华生态环境建设有限公司 | 厦门陆原建筑设计院有限公司 | 洛江区 | ①支护不规范；②个别腊肠树规格未达到设计要求。
4 | 安溪县龙湖山公园一期工程 | 安溪县城市管理局 | 福建荣冠环境建设集团有限公司 | 浙江工正工程管理有限公司 | 安溪县 | ①绿地保洁需进一步加强；②台风受损残树未处理；③部分乔木树穴未整理
二、获评“一般”项目（4个）
5 | 丰海路滨海公园至枪城段河口绿化工程 | 泉州市东海投资管理有限公司 | 泉州市东海园林建设有限公司、福建省冠辉建设工程有限公司 | 泉州市工程建设监理事务所 | 中心市区 | ①部分乔木护树架支护不规范，树干上护树板未拆，铁钉未清理；②部分乔木规格不符合设计要求，个别偏冠现象突出；③土壤内石块、垃圾较多，未清理干净；④草坪种植不够规范，草皮与土壤结合不够紧实，铺贴不够规整美观；⑤紫花马缨丹规格不符合设计要求，成片枯死；⑥整体养护不到位。
6 | 金庄街、万贤街道路绿化工程 | 泉州市洛江区市政公用事业管理中心 | 福建省达利建设工程有限公司 | 厦门陆原建筑设计院有限公司 | 洛江区 | ①行道树火焰木分枝点总体偏低；②绿地内存在生活垃圾，未及时清理；③个别苗木规格未达到图纸要求。
7 | 万安中心小学西侧街头绿地 | 万投集团 （城建国投公司） | 福建省腾达园林工程有限公司 | 泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 洛江区 | ①地面铺装，面层色泽均有不同程度的杂色、不够洁净、接缝及平整度不够顺直、部分掉角缺棱；②绿地表层土块、石砾较大，绿地平整度较差，微地形造型不佳。
8 | 初心广场 | 永春县桃城房地产开发有限公司 | 中博城建工有限公司 | 福建锦泰工程项目管理有限公司 | 永春县 | ①施工现场材料堆放较乱，无围挡设施，文明施工需加强；②香樟与洋紫荆规格不符设计要求；③绿地上的建筑垃圾未及时清理。
三、获评“差”项目（1个）
9 | 鲤城区池峰路二期工程（续建绿化景观工程） | 泉州鲤城城市交通开发有限公司 | 福建省万焱建设有限公司 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 鲤城区 | ①护树架支护不规范，树干上护树板未拆，铁钉未清理；②土壤质量差，石块较多；③红花鸡蛋花高度不符合设计要求；④鸡冠刺桐冠幅不符合设计要求，树形差，多数死亡；⑤行道树秋枫使用截干苗，且存在多株秋枫死亡的现象；⑥火焰木使用截干苗，冠幅不符合设计要求，树形差；⑦地被苗普遍冠幅不足，无分枝，不符合设计要求。