## Sheet1
附件
2018年投资工程包汇总表
序号 | 工程包名称 | 2018年计划完成投资 （亿元） | 投资重点内容 | 牵头单位 | 挂钩领导
1 | 农村公路建设与改造工程包 | 3.3 | 按照“四好农村路”建设要求，继续推进农村地区交通条件改善提升，重点推进扶贫地区扶贫公路和通建制村公路“单改双”，建设和改造农村公路140公里。 | 市交通运输委 | 季翔峰副市长
2 | 高标准农田建设工程包 | 1.8 | 建设高标准农田20.99万亩。其中，国土部门组织实施土地整理项目（含达到高标准农田建设要求的其他土地整治项目）3.2万亩，投资金额0.736亿元；农业综合开发部门组织实施农业综合开发小流域治理与高标准农田建设项目2.9万亩（含小流域治理项目），投资金额0.418亿元；水利部门组织实施节水灌溉项目2.6万亩，投资金额0.273亿元。各县（市、区）在各涉农部门安排的高标准农田建设相关项目基础上，按照“缺什么、补什么”的原则增加投入，建设高标准农田12.29万亩，投资金额不低于0.373亿元，其中，洛江区0.1万亩、泉港区0.61万亩、石狮市0.18万亩、晋江市1.1万亩、南安市2.31万亩、惠安县2万亩、安溪县2.32万亩、永春县1.7万亩、德化县1.8万亩、泉州台商投资区0.17万亩。 | 市国土资源局 市农业综合开发办公室 市水利局 市发改委 市农业局 | 洪自强副市长
3 | 充电基础设施工程包 | 0.89 | 建设公共充电桩630个以上，重点加快公共服务场所的公共充电基础设施建设，进一步缩短公共充电设施服务半径。 | 市发改委 国网泉州供电公司 | 吕刚副市长
4 | 城乡公共停车场工程包 | 2.28 | 在确保新建项目按规定配套建设的停车泊位外，加快建设公共停车设施。全年新增城乡公共停车泊位3400个，其中，1100个城市公共停车泊位列入省委、省政府为民办实事项目。 | 市住建局 | 张永宁常务副市长
5 | 城乡生活垃圾处理工程包 | 2.04 | ①继续推进建设生活垃圾无害化处理设施建设，建成石狮市飞灰填埋场建设项目。②继续推进1000万平方米环卫清扫保洁、垃圾收运、设施管理一体化作业。③继续推进农村生活垃圾治理，新增603个以上行政村垃圾常态化治理。 | 市市政公用事业局 | 张永宁常务副市长
6 | 农村生活污水治理工程包 | 2.5 | 建设10个以上乡镇污水处理设施及配套管网，新建改造三格化粪池4.1万户。 | 市住建局 | 张永宁常务副市长
7 | 安全生态水系建设工程包 | 1.92 | 持续推进安全生态水系建设，治理河长72公里。 | 市水利局 | 肖汉辉副市长
8 | 水土流失综合治理工程包 | 0.68 | 实施国家水土保持重点建设工程，以及省级重点县、重点乡镇水土流失治理项目，计划治理水土流失面积17万亩。 | 市水利局 | 肖汉辉副市长
9 | 小流域水环境综合整治工程包 | 1.83 | 综合整治泉港菱溪，南安兰溪、檀溪、梅溪、淘溪，惠安林辋溪等6条小流域。 | 市环保局 市水利局（市河长办） | 张永宁常务副市长
10 | 危险废物污染防治工程包 | 0.6 | 推进建设泉州市工业废物综合处置中心、石狮市废旧矿区生态修复示范项目（一期）等项目。 | 市环保局 | 张永宁常务副市长
11 | 畜禽养殖废弃物资源化利用工程包 | 0.2 | 在洛江区、泉港区、晋江市、惠安县、德化县等5个县（市、区）进行养殖废弃物资源化利用工程建设。 | 市农业局 市环保局 | 肖汉辉副市长
12 | 养老服务工程包 | 0.16 | 建设50个农村幸福院和12个居家社区日间照料中心。 | 市民政局 | 季翔峰副市长
13 | 幼儿园建设工程包 | 1.4 | 建设25所普惠性幼儿园，其中，18所公办幼儿园、7所引入社会资本普惠性幼儿园，建设规模12.9万平方米，总投资4.5亿元。 | 市教育局 | 周真平副市长
14 | 信息网络工程包
（1） | 光纤网络建设 | 6.545 | 继续落实《泉州市建设“宽带中国”示范城市实施方案》，继续实施全市ADSL/LAN等非光纤接入网络改造。持续实现“全光城市”建设和“千兆引领、百兆主打”服务。 | 市通信发展管理办 | 洪自强副市长
（2） | 无线网络覆盖 | 8.333 | 加快4G网络演进，提升4G网络覆盖率，2018年新建约8900个站点，持续加强城区深度覆盖，减少信号盲区。 | 市通信发展管理办 | 洪自强副市长
（3） | 广电NGB网络建设 | 0.75 | 广播电视网络双向改造，全市光缆网升级扩容，双向网络改造及新增18万个端口。 | 福建广电网络集团泉州分公司 | 周真平副市长
15 | 数字经济重大项目工程包 | 2 | 推进建设中国国际信息技术（福建）产业园、泉州软件园和福建（泉州）半导体高新技术产业园等重点项目。 | 市经信委 | 洪自强副市长
16 | 建筑产业现代化工程包 | 3.7 | 落实装配式建筑65万平方米。 | 市住建局 | 张永宁常务副市长
17 | 泉港石化工业区安全控制区建设工程包 | 30 | 根据《泉港石化工业区安全控制区专项规划》，安全控制区需搬迁房屋约1.38万幢，面积约553.7万平方米，人口约5.27万人，涉及3个镇17个村，总计需投入资金约300亿元，2018年拟完成总任务数10%。 | 泉港区人民政府 市经信委 市安监局 | 肖汉辉副市长
18 | 物流园区提升工程包 | 4.5 | 加快物流园区建设，根据产业特色和区位优势，重点推进一批生产服务型、口岸服务型、商贸服务型等多类型物流园区建设，不断完善园区配套，进一步提升物流园区管理水平和服务能力。 | 市经信委 市交通运输委 市商务局 市发改委 | 洪自强副市长
19 | 工业园区改造升级工程包 | 14.98 | 大力推进工业园区基础设施建设、项目建设、承载能力建设等，促进经济发展方式加快转变与产业结构优化升级，力争园区建设再上新台阶。 | 市经信委 市教育局 市发改委 市财政局 | 洪自强副市长
20 | 造福工程易地扶贫搬迁工程包
（1） | 造福工程易地扶贫搬迁 | 0.41 | 在南安市、安溪县等两个县（市）完成1380人同步搬迁农户住房建设和2个集中安置区基础设施建设。 | 市农业局 | 肖汉辉副市长
（2） | 农村危房改造 | 0.11 | 实施农村危房改造，在2018年6月底前开工346户，12月底前竣工346户。 | 市住建局 | 张永宁常务副市长
21 | 城乡配电网建设改造工程包 | 19.99 | 建设110（35）千伏变电容量122万千伏安、线路347公里，10千伏及以下线路1439公里、配变容量45万千伏安。 | 市发改委 国网泉州供电公司 | 吕刚副市长
22 | 特色小镇建设工程包 | 115.7 | 在第一批列入省级创建名单的5个特色小镇基础上，新增列入省级第二批创建名单的晋江“芯”小镇，提升小镇基础设施水平，加大特色产业投资，营造宜业宜居宜游环境。 | 市发改委 市住建局 | 吕刚副市长
23 | 全域旅游建设工程包 | 1.1 | 加快永春县、德化县国家级全域旅游示范区创建工作，重点推进景区提升、旅游基础设施、全域旅游配套工程等旅游公共服务体系项目建设。 | 市旅发委 | 张永宁常务副市长
24 | 城乡公共厕所建设工程包
（1） | 城乡公共厕所建设 | 0.39 | 2018年，新改扩建城市公厕70座，完成投资1700万元；乡镇公厕61座，完成投资915万元；农村公厕131座，完成投资1310万元。 | 市市政公用事业局 市住建局 市城乡规划局 市卫计委 | 张永宁常务副市长
（2） | 旅游厕所建设 | 0.18 | 贯彻落实习近平总书记“厕所革命”重要指示精神，按照省、市工作部署，实施旅游厕所建设管理新三年行动计划（2018—2020年），以A级景区、乡村旅游“百镇千村”和自驾车营地为重点，2018年，建设旅游厕所76座，其中，新建58座，改扩建18座。 | 市旅发委 | 张永宁常务副市长
（3） | 农村户厕改造 | 0.102 | 农村新建、改造三格化粪池式户厕1.7万户，其中，洛江区0.07万户、泉港区0.12万户、晋江市0.004万户、南安市0.4万户、惠安县0.07万户、安溪县0.931万户、永春县0.025万户、德化县0.05万户、泉州台商投资区0.03万户。 | 市卫计委 市住建局 | 周真平副市长
25 | 城镇污水管网新建改造和城市建成区黑臭水体整治工程包
（1） | 城镇污水管网新建改造 | 4 | 新建、改造污水管网160公里。 | 市住建局 | 张永宁常务副市长
（2） | 城市建成区黑臭水体整治 | 0.68 | 加快推进丰泽区浔美渠黑臭水体整治。 | 市市政公用事业局 市环保局 市水利局 | 张永宁常务副市长
26 | 城镇老旧街巷（坊）整治修复工程包 | 1.2 | 全市完成11条以上城镇老旧街巷（坊）整治修复，推进城区老旧街巷（坊）有机更新，重点修复破损路面、整治建筑立面、保护历史建筑、完善配套服务功能和市政管网设施等，提升业态，形成具有一定地域特色的街巷风貌和市民活动节点。 | 市住建局 | 张永宁常务副市长
27 | 城区交通拥堵节点治理工程包 | 1.5 | 整治一批拥堵路段和节点，拓宽、加密新老城区道路， 建设金州天桥、宝洲街天桥等一批道路配套设施，强化城市道路交通设计，改造城市人行道和自行车道，有效缓解城市核心区交通拥堵。 | 市住建局 市市政公用事业局 | 张永宁常务副市长
28 | 道路交通安全隐患路段整治工程包 | 0.34 | 按照省道安办《关于落实2018年省委省政府为民办实事项目推进重点道路交通安全隐患整治工作的通知》（闽道安办〔2018〕1号）要求，全面完成116处隐患整治任务（其中，永春县34处、南安市24处、德化县22处、安溪县10处、泉港区6处、石狮市5处、洛江区4处、晋江市4处、鲤城区2处、泉州台商投资区2处，丰泽区、惠安县和高速公路各1处），上半年完成项目工程招投标，12月10日前完成隐患整治施工。 | 市交警支队 市交通运输委 | 卢炳椿副市长
29 | 农村公路养护工程包 | 1.145 | 按照“四好农村路”建设要求，推进农村公路常态化养护，有序推进路面挖补及重铺、错车道增设、排水系统完善、水毁工程修复、生态路创建等工程，提升农村公路路况水平。实施农村公路安保提升工程260公里，改造农村危桥10座，重点整治已排查县乡公路安全隐患路段和四、五类危桥，提升群众出行安全保障水平。 | 市交通运输委 | 季翔峰副市长
30 | 陆岛交通码头建设工程包 | 0.008 | 重点推进泉港惠屿陆岛交通码头项目建设，协调省海洋主管部门进一步优化简化项目报批手续，尽快解决用海审批问题，主动对接省交通主管部门落实项目省、部级财政补助。 | 泉港区人民政府 市交通运输委 市海洋渔业局 | 季翔峰副市长
31 | 农村饮水安全巩固提升工程包 | 0.4 | 实施洛江区、泉港区、南安市、安溪县、永春县、泉州台商投资区等6个县（市、区）农村饮水安全巩固提升工程，受益人口8万人。 | 市水利局 | 肖汉辉副市长
32 | 完善公共体育服务工程包 | 1.21 | ①推进实施省级全民健身场地设施建设项目31个，新建14个城市社区多功能运动场、3个门球场、6个室内健身房和8个笼式足球场。②建设公共体育设施项目，具体为晋江市八仙山全民健身中心建设、晋江市体育中心体育场馆改造。③完善提升中心城区体育健身设施，新建60条全民健身路径和15个多功能运动场。④新建10座村级老年体育活动中心。 | 市体育局 市发改委 | 周真平副市长
全市合计 |  | 238.873