附件1

泉州市城市管理局

安全生产专项整治三年行动领导小组

组      长：陈进平（市城管局局长）

常务副组长：卢章雄（市城管局副局长）

副  组  长：吴家琅（市城管局副局长）

王宏娥（市城管局副局长）

王森江（市城管局总工程师）

王作彪（市城管局副局长）

康景彪（市直城管系统党委专职副书记）

龙西国（市城管局四级调研员）

王娇茵（市城管局局长助理）

罗放军（市城管局四级调研员）

林谋雄（市城管局四级调研员）

黄少军（市城管局四级调研员）

陈新生（市城管局四级调研员）

李凯斌（市城管局四级调研员）

黄凯师（市城管局四级调研员）

成      员：曾国泉（办公室主任）

林思远（四级调研员、人事教育科科长）

王宽能（计财科负责人）

林耀辉（审批科科长）

林连明（政策法规科科长）

陈其斌（市容公用科科长）

张传忠（市政工程科科长）

庄国明（园林绿化科科长）

林扬州（安全生产与燃气管理科科长）

张惟陇（执法综合科科长）

李  勇（协调指导科科长）

洪海峰（监督考核科负责人）

潘文健（督查一大队大队长）

苏志清（督查二大队大队长）

许振逸（泉州开发区分局分局长）

吕培育（台商投资区分局分局长）

郑建程（市城市管理考评中心副主任）

洪建农（市园林管理局局长）

张晓阳（市市政工程管理处主任）

许景源（市环境卫生管理处主任）

刘  鹏（市公园管理中心党支部书记）

黄玮婧（市西北洋管理处主任）

陈海杰（市排水管理中心主任）

张景峰（市城市燃气管理站站长）

黄碧丽（局总工程师办公室主任）

领导小组下设办公室，挂靠在局安全生产与燃气管理科，具体负责办公室日常工作。

附件2

安全生产专项整治三年行动实施方案

任务分解汇总表

| 专题 项目 | 重点项目任务 | 完成年限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学习宣贯专题 | 1.组织集中观看学习“生命重于泰山——学习习近平总书记关于安全生产重要论述”电视专题片。集中开展学习习近平总书记关于安全生产重要论述专题学习，各级党委（党组）理论学习中心组要安排专题学习。 | 2020年 | 安燃科，系统党委办，局直属各单位 |
| 梳理细化部门安全生产监管职责 | 2.梳理本单位涉及安全生产的审批事项、权力和责任事项、“打非治违”事项。 | 2020年8月底前 | 审批科、办公室、政策法规科、人教科、安燃科 |
| 落实企业安全生产主体责任 | 3.全面落实企业安全生产责任体系；健全完善企业安全生产管理制度；构建安全生产风险分级管控和隐患排查治理机制；推动企业安全生产社会治理。 | 持续推进 | 安燃科、市容科、工程科、园林科，局直属各单位 |
| 城市管理安全专项整治 | 4.开展城市公共设施安全专项体检，查找城市公共设施安全隐患和突出短板。 | 2020-2022年 | 工程科、市容科、园林科、监督考核科，局直属各单位 |
|  | 5.按照《城市桥梁养护技术规范》等规章制度要求，在三年期间内分批组织对城市桥梁进行常规定期检测和特殊检测工作。 | 2020-2022年 | 工程科、园林科，市政处、公园中心、西北洋 |
|  | 6.加快建设城市综合管理服务平台，对接国家、省级平台，并做好与市级政务数据汇聚与共享应用平台的互联互通和数据共享工作。 | 2020-2022年 | 监督考核科，局直属各单位 |
| 城市管理安全专项整 治 | 7.组织实施一轮城市地下基础设施全面摸底调查或补测修测，全面摸清地下管线、地下空间等基础设施情况，落实企业主体责任和属地管理责任，边普查边整改隐患，完成地下管线数据建档。 | 2020-2022年 | 工程科、市容科、安燃科，市政处、排水中心、燃管站 |
|  | 8.所有市、县逐步完善城市地下管线信息管理系统及城市供水、排水、燃气、通讯、电力、广电等管线及地下综合管廊、轨道交通相关数据，动态实时更新，实现一个系统统一管理。 | 2020-2022年 | 工程科、市容科、安燃科，市政处、排水中心、燃管站 |
|  | 9.接入省级燃气行业信息化监管系统和供水水质在线监测系统，相关企业全部接入，实现在线监管。 | 2020-2022年 | 安燃科、市容科，燃管站 |
|  | 10.开展城市道路塌陷隐患排查整治专项行动，重点整治地下工程施工影响、供排水管网漏水等风险。 | 2020-2022年 | 工程科、市容科，市政处、排水中心、市自来水公司 |
|  | 11.强力推进瓶装液化石油气实名制销售。 | 2020-2022年 | 安燃科，燃管站 |
|  | 12.开展门站、加气站、储配站等燃气场站的安全现状评价。 | 2020-2022年 | 安燃科，燃管站 |
|  | 13.推进餐饮集中区“瓶改管”和管道燃气扩大用户面工作。 | 2020-2022年 | 安燃科，燃管站 |
|  | 14.在餐饮行业全面推广、管道燃气民用户逐步使用燃气报警器和安全自闭阀等安全设备。 | 2020-2022年 | 安燃科，燃管站 |
|  | 15.持续开展燃气管道占压隐患排查整治，建立整改台账，实行销号管理。 | 2020-2022年 | 安燃科，燃管站 |
|  | 16.严厉打击瓶装液化石油气市场非法经营和违规使用，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 2020-2022年 | 安燃科、督查二大队，燃管站 |
|  | 17.实施城镇污水处理提质增效行动，切实提升全市城镇污水集中收集率。 | 2020-2022年 | 工程科（管网办），市政处、排水中心 |
| 城市管理安全专项整 治 | 18.提升污水管网系统化建设水平，“一厂一策”制定排水管网系统性建设改造实施方案，并按计划实施。 | 2020-2022年 | 工程科（管网办），市政处、排水中心 |
|  | 19.实施管网排查提速行动，委托专业第三方机构全面排查城区污水管网现状，对污水管网存在的病害、缺陷进行梳理。 | 2020-2022年 | 工程科（管网办），市政处、排水中心 |
|  | 20.开展供水行业规范化管理考核和供水企业安全运行评估以及供水水质抽检。 | 2020-2022年 | 市容科 |
|  | 21.供水管网建设改造300公里，其中2020年完成150公里。 | 2020-2022年 | 市容科 |
|  | 22.督促指导各地建立健全渣土受纳场常态监测机制，强化执法联动，进一步完善和落实动态监管巡查制度 | 2020-2022年 | 执法综合科 |
|  | 23.指导各地开展排水防涝汛前检查，加强易涝点排查整治、排水管网清淤疏浚和排水设施巡查养护，督促各地完善应急预案，加强应急演练和物资储备。 | 2020-2022年 | 工程科、园林科，市政处、公园中心、西北洋、排水中心 |
|  | 24.持续深入开展城市公园绿地安全隐患排查整治，组织开展城市公园绿地内大型游乐设施安全专项整治，消除安全隐患，保障运营安全。 | 2020-2022年 | 园林科，公园中心 |
| 危险化学品专项整治 | 25.集中开展危险化学品领域“打非治违”，严厉打击各类非法违法生产经营建设使用行为。 | 2022年 | 安燃科、督查二大队，燃管站 |
| 渣土车安全专项整治 | 26.健全渣土运输安全责任体系，加强渣土车安全源头整治，提升运输行业从业人员素质，加大渣土运输企业安全隐患清理力度，加强渣土运输安全治理，净化道路运输秩序。 | 2020-2022年 | 执法综合科（渣土办）、督查二大队 |
| 消防安全专项整治 | 27.实施打通消防生命通道工程，完成老旧小区消防车通道治理工作；研究建立完善弹性停车、错时开放、潮汐停车、共享停车等政策机制。 | 2020年12月 | 执法综合科、督查二大队、政策法规科，市政处 |
|  | 28.开展大型商业综合体消防安全治理，督促燃气企业落实入户检查责任，确保用气安全。 | 持续推进 | 安燃科，燃管站 |
|  | 29.整治“三合一”、“群租房”、老旧场所及新材料新业态等突出风险。 | 2020年12月 | 执法综合科 |
|  | 30.实施消防信息化管理能力提升工程，结合自来水等行业系统物联网建设，接入实际消费物联网监控系统。 | 2021年 | 市容科，市自来水公司 |
| 交通运输安全专项整治 | 31.深化铁路沿线环境安全专项治理，依法查处影响铁路环境安全的违规行为。 | 2020-2022年 | 执法综合科、市容科 |
| 危险废物专项整治 | 32.开展渣土和垃圾填埋、污水处理过程中安全风险排查治理。督促指导各地开展垃圾填埋场、焚烧厂等垃圾处理设施安全隐患大排查大整治、及时消除安全隐患。 | 2022年12月 | 市容科、工程科，环卫处、排水中心 |
| 自然灾害安全专项整治 | 33.开展城镇防涝专项整治，针对城镇低洼易涝点、城市地下通道、人行地下通道、城市立交桥下等进行安全隐患排查，建立自然灾害问题隐患清单，落实责任单位、责任人，明确整改期限、整改措施，及时对账销号。中心市区2020年底前完成5个内涝整治及排水防涝设施建设项目，其他县（市、区）参照中心市区列出清单、年底对账销号。 | 2020年 | 工程科，市政处、西北洋 |
|  | 动态更新隐患清单和整改情况，针对群众关心关注的涉及民生的要及时化解整改，对重难点问题集中攻坚，推动建立健全风险防控体系长效机制。中心市区2021年底前完成4个内涝整治及排水防涝设施建设项目，其他县（市、区）参照执行。 | 2021年 | 工程科，市政处、西北洋 |