## 自评表
财政项目支出绩效评价（自评）表
（2016年度）
评价层次： 项目承担单位绩效自评√ 市直预算单位绩效评价□
评价类型： 项目事前评价□ 项目事中评价□ 项目事后评价√
项目属性： 市 本 级 支 出√ 对下补助支出□
项 目 名 称： 继续建设20个农村老年人体育活动中心 公章
项目承担单位： 泉州市老年人体育协会 公章
市直预算单位： （公章）
填报日期 2017年 2 月 24 日
泉州市财政局 制
一 . 单位基本 信息 | 单位负责人 | [5 empty] | 林大穆 |  | 职务 |  | 主席 |  | 联系电话 | 22783947
| 财务负责人 | [7 empty] | 职务 |  |  |  | 联系电话
| 项目负责人 | [5 empty] | 刘宗森 |  | 职务 |  | 秘书长 |  | 联系电话 | 22783947
| 单位性质 | [5 empty] | 社会团体 | [5 empty] | 经费来源 | 财政补助
| 单位职能 | [5 empty] | 开展全市老年人体育工作 | [5 empty] | 单位人数 | 5
| 单位地址 | [5 empty] | 泉州市鲤城区市老干活动中心四楼 | [5 empty] | 邮政编码 | 362000
二 . 项目基本情况 | 项目类型 | [5 empty] | 基本建设类√ 大型购置类□ 专项业务项目□ 其他支出项目□
| 立项依据 | [5 empty] | 泉委办[2016]8号文件
| 绩效目标设立依据 及调整情况 | [5 empty] | 2016年计划再建设20个村级老年体育活动中心，具体任务数为：丰泽区丰泽街道霞淮社区；洛江区马甲镇永安村；泉港区南埔镇肖厝村；石狮市蚶江镇前埔村；晋江市龙湖镇溪前村、英林镇嘉排村；南安市丰州镇铺头村、水头镇埕边村、翔云镇翔山村、柳城街道霞西村；惠安县螺城镇西北社区、东岭镇大邱村；安溪县城厢镇团结村、龙涓乡长塔村；永春县一都镇仙阳村、蓬壶镇美山村；德化县水口镇、浔中镇；台商投资区张坂镇浮山村、苏坑村。
| 项目起止时间 | [5 empty] | 计划时间 |  | 开始：2016 年2月 |  |  | 实际时间 |  | 开始: 2016年2月
[9 empty] | 完成：2016年12月 |  |  |  |  | 完成:2016年12月
预算支出科目名称
| 项目评价方法 | [5 empty] | 成本效益分析法□ 比较法□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□
其他评价方法: □
| 绩效评价标准 | [5 empty] | 计划标准□ 行业标准□ 历史标准□ 其他标准 □
| 项目自评得分及等级 | [5 empty] | 92分 优秀
| 项目自评情况 | [5 empty] | 2016年是泉州市委、市政府为民办实事项目的第五期康乐工程。承办任务的各级老体协，尽心尽力，尽职尽为。截至2016年12月，第五期工程20座已全部完工，建筑面积28472.64平方米，投入资金6346.58万元，配套“三场”19664平方米，圆满完成年初制定的绩效目标。
三 . 项目资金安排和使用情况 |  |  |  | 项目申报资金 | 项目安排资金 | 截至本年度累计到位资金 (万元) | 本年度情况
[7 empty] | 预算安排 |  | 实际到位 |  |  |  | 实际支出 |  | 本年度结余金额 （万元） ③=①-②
[7 empty] | 金额 （万元） | 预算批复下达文号 | 金额 （万元）① | 到位率（％） | 资金拨付文号及时间 |  | 金额 （万元）② | 支出实现率（％）
合 计
财政资金小计
①中央财政资金
②省财政资金
| ③市财政资金 |  |  | 400万元 | 400万元 | 400 | 400 | 泉财指标[2016]1号 | 400 | 100% | 泉财指标[2016]246号 |  | 400 | 100 | 0
④县财政资金
其他资金小计
①银行贷款
②自筹资金
③其他
| 财政资金实际支出情况 |  | 序号 | 具体支出内容 | [10 empty] | 金额 (万元)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
……
|  |  | 合计 | /
四 . 项目绩效目标 | 年度目标 |  |  | 2016年计划再建设20个村级老年体育活动中心，具体任务数为：丰泽区丰泽街道霞淮社区；洛江区马甲镇永安村；泉港区南埔镇肖厝村；石狮市蚶江镇前埔村；晋江市龙湖镇溪前村、英林镇嘉排村；南安市丰州镇铺头村、水头镇埕边村、翔云镇翔山村、柳城街道霞西村；惠安县螺城镇西北社区、东岭镇大邱村；安溪县城厢镇团结村、龙涓乡长塔村；永春县一都镇仙阳村、蓬壶镇美山村；德化县水口镇、浔中镇；台商投资区张坂镇浮山村、苏坑村。
| 长期目标 |  |  | 2012年—2016年，是泉州市老年体育的“二次创业”。至今已完成了102座村级老年活动中心建设。建筑面积131531.64平方米，投入资金25908.88万元，配套“三场”99543平方米。在百村百座建设中，重点是建在山区的乡镇、村（社区）占50％，建在老区村和海拔较高的山区乡镇、村（社区）占50％，建筑中，能同美丽乡村建设紧密结合，取得较好的社会效益。另外在百村百座老年活动中心的推动下，各县（市、区）自筹资金20988万元，已建设了135座老年活动中心。计划于2017年开始每年新建10座老年人体育活动中心，提升改造20座村级老年人体育活动中心。
五 . 项目绩效目标完成情况 | 2016年是泉州市委、市政府为民办实事项目的第五期康乐工程。承办任务的各级老体协，尽心尽力，尽职尽为。截至2016年12月，第五期工程20座已全部完工，建筑面积28472.64平方米，投入资金6346.58万元，配套“三场”19664平方米，圆满完成年初制定的绩效目标。至此市委为民办实事项目：百村百座老年活动中心建设已圆满完成，共建设102座村级老年活动中心，建筑总面积131531.64平方米，投入资金25908.88万元，配套“三场”99543平方米。在百村百座建设中，重点是建在山区的乡镇、村（社区）占50％，建在老区村和海拔较高的山区乡镇、村（社区）占50％，建筑中，能同美丽乡村建设紧密结合，取得较好的社会效益。另外在百村百座老年活动中心的推动下，各县（市、区）自筹资金20988万元，已建设了135座老年活动中心。
六 . 项目绩效指标体系 | 指标 | [5 empty] | 评分标准 | [7 empty] | 分值 | 实际得分
| 1、绩效目标管理情况 | [13 empty] | 20 | 20
| （1）绩效目标设定情况 | [5 empty] | 目标明确，能定量化4分；目标明确，不能定量化2分；目标不明确0分。 | [7 empty] | 4 | 4
| （2）绩效目标执行情况 | [5 empty] | 执行较到位4分；执行不到位0分 | [7 empty] | 4 | 4
| （3）绩效目标完成情况 | [13 empty] | 12 | 12
| A.目标完成率 | [5 empty] | 完成100%为8分；完成90%-100%为6分；完成80%-90%为4分；低于80%为0分 | [7 empty] | 8 | 8
| B.目标完成质量 | [5 empty] | 项目完成后是否达到预期效果或验收合格，达到或合格4分；未达到或不合格0分。 | [7 empty] | 4 | 4
| 2、组织管理情况 | [13 empty] | 10 | 10
| （1）管理制度保障 | [5 empty] | 项目相关管理制度健全并落实到位，项目资料齐全并及时归档得5分，一项不符合得3分，都不符合不得分。 | [7 empty] | 5 | 5
| （2）支撑条件保障 | [5 empty] | 项目承担单位的人员、设备、信息等支撑条件的保障情况，人员配备合理、支撑条件保障好得5分，不符合不得分。 | [7 empty] | 5 | 5
| 3、资金管理情况 | [13 empty] | 10 | 10
| （1）资金到位情况 | [5 empty] | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金*100%。到位率≥100%，2分；到位率<100,0分 | [7 empty] | 2 | 2
| （2）资金支出进度 | [5 empty] | 支出率=实际支付资金/实际到位资金*100%。支出率≥90%，3分；<90%,0分 | [7 empty] | 3 | 2
| （3）资金使用合规性 | [5 empty] | 资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等，符合3分；不符合0分。 | [7 empty] | 3 | 3
| （4）会计核算情况 | [5 empty] | 会计核算资料是否完整且入账及时，完整及时2分；基本完整及时1分；不完整及时0分。 | [7 empty] | 2 | 2
六 . 项目绩效指标体系 | 4、项目产出与效果情况 | [13 empty] | 60 | 50
| （1）实际产出数量 | [5 empty] | 2016年12月底前建设20座农村老年人体育活动中心，完成100%为10分；完成90%-100%为8分；完成80%-90%为6分；低于80%为0分 | [7 empty] | 10 | 10
| （2）实际产出质量 | [13 empty] | 16 | 16
| A. | [5 empty] | 12月底前完成20座农村老年人体育活动中心主体工程建设，按期完成工程量为6分，逾期完成为4分，未完成为0分。 | [7 empty] | 8 | 8
| B. | [5 empty] | 按规定配套“三场”（门球场、气排球场、地掷球场）达标率达100%为8分；达85%-100%为6分；达70%-85%为4分；低于70%为0分 | [7 empty] | 8 | 6
| （3）经济效益 | [13 empty] | 3 | 0
| （4）社会效益 | [13 empty] | 12 | 12
| A. | [5 empty] | 为我市全体老年人，特别是较为贫困落后的山区农村老年人提供设施齐全、配套完整的健身康乐平台 | [7 empty] | 6 | 6
| B. | [5 empty] | 提高我市老年人生活生命质量、益寿延年 | [7 empty] | 6 | 6
| （5）环境效益 | [13 empty] | 3 | 0
| （6）可持续影响 | [5 empty] | 带动各地掀起自筹自建老年人体育活动中心热潮 | [7 empty] | 4 | 4
| （7）服务对象满意度 | [13 empty] | 12 | 12
| A. | [5 empty] | 力争使全市老年人认可百村百座老年活动中心建设活动，并积极参与到活动建设中来，老年人参与率达60%—70% | [7 empty] | 6 | 6
| B. | [5 empty] | 90%以上人民群众都满意 | [7 empty] | 6 | 6
| 总分(100分) | [5 empty] | 92
| 备注 | [5 empty] | 第1.2.3项为共性指标供参考。第4项为个性指标，各单位应根据工作实际情况具体细化设置三级指标，并设定评分标准和分值（可参考绩效评价指标体系及使用指南）。
七、绩效评价结论 | 项目评价等级 | √优秀 □良好 □合格 □不合格
备注：自评分数S：优秀：S ≥ 90；良好：90 ＞ S ≥ 75；合格：75 ＞ S ≥ 60；不合格：S ＜ 60
| 专 家 组 | 姓名 |  | 单位 | [7 empty] | 职务 |  | 职称 | 签字
专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日
| 中 介 机 构 | 单位名称： （公章）
机构负责人（签字）： 年 月 日
中介机构或专家组意见
项 目 单 位 意 见
单位负责人（签字）： 年 月 日
市直预算单位意见
单位负责人（签章）： 年 月 日
| 填表人签名：伍百一 | [9 empty] | 联系电话：13959896899