## 表1
附表1
泉州市保障性安居工程进展情况汇总表
单位：万元、套、户、%
项目 |  | 全省合计 | 各设区市（单位）统计指标
|  |  | 市直 | 鲤城区 | 丰泽区 | 洛江区 | 泉港区 | 泉州开发区 | 台商投资区 | 晋江市 | 石狮市 | 南安市 | 惠安县 | 安溪县 | 永春县 | 德化县
开工建设目标任务 |  | 16791 | 1050 | --- | --- | --- | 10000 | --- | 2050 | --- | --- | --- | 1431 | 1320 | 940 | ---
基本建成目标任务 |  | 12570 | 1050 | --- | --- | --- | 10000 | --- | 200 | --- | --- | --- | --- | 1320 | --- | ---
投资完成情况 | 年度计划投资 | 663160 | 1000 | --- | --- | --- | 309000 | --- | 300000 | --- | --- | --- | 11000 | 22160 | 20000 | ---
| 年度完成投资 | 472548 | 68000 | 0 | 3848 | 0 | 265310 | 0 | 28601 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 4800 | 5500 | 42489
| 完成投资率（%） | 71.26% | 6800% | --- | --- | --- | 85.86% | --- | 9.534% | --- | --- | --- | 490.9% | 21.66% | 27.5% | ---
开工套数 | 历年来保障性安居工程累计开工套数 | 252731 | 24749 | 11815 | 5030 | 6963 | 39804 | 856 | 17859 | 50151 | 24547 | 20742 | 12655 | 11701 | 10495 | 15364
| 其中：历年各类保障性住房开工套数 | 82561 | 6874 | 4824 | 2616 | 5062 | 663 | 856 | 2591 | 18923 | 15525 | 12247 | 3225 | 2650 | 3068 | 3437
| 历年各类棚户区开工套数 | 170170 | 17875 | 6991 | 2414 | 1901 | 39141 | 0 | 15268 | 31228 | 9022 | 8495 | 9430 | 9051 | 7427 | 11927
| 2021年度新开工套数 | 11931 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1431 | 1000 | 0 | 0
| 开工率（%） | 71.06% | 100% | --- | --- | --- | 80% | --- | 21.95% | --- | --- | --- | 100% | 75.76% | 0% | ---
基本建成情况 | 历年来保障性安居工程累计基本建成套数 | 232946 | 22321 | 10595 | 5030 | 6963 | 39129 | 856 | 7053 | 49751 | 24547 | 19315 | 12655 | 11341 | 10054 | 13336
| 其中：历年来保障性安居工程累计竣工套数 | 220365 | 20911 | 10217 | 4230 | 6178 | 39129 | 856 | 5673 | 49117 | 24547 | 19315 | 12655 | 8200 | 8542 | 10795
| 历年来累计基本建成率（%） | 92.17% | 90.19% | 89.67% | 100% | 100% | 98.3% | 100% | 39.49% | 99.2% | 100% | 93.12% | 100% | 96.92% | 95.8% | 86.8%
| 2021年基本建成套数 | 14256 | 1050 | 0 | 800 | 0 | 8000 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1431 | 1000 | 0 | 1775
| 2021年基本建成率（%） | 113.4% | 100% | --- | --- | --- | 80% | --- | 100% | --- | --- | --- | --- | 75.76% | --- | ---
配租配售情况 | 历年各类保障性住房配租配售套数 | 77017 | 6209 | 4684 | 2616 | 4369 | 660 | 856 | 2591 | 17311 | 15311 | 10738 | 3192 | 2600 | 2498 | 3382
| 历年配租配售套率（%） | 93.28% | 90.33% | 97.1% | 100% | 86.31% | 99.55% | 100% | 100% | 91.48% | 98.62% | 87.68% | 98.98% | 98.11% | 81.42% | 98.4%
| 其中：2021年初至本月底新增配租配售套数 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -6

## 表2
附表2
泉州市保障性安居工程开工情况表
单位：套、户
序号 | 设区市 | 市里下达棚各类户区改造目标套数 | 各类棚户区安置住房开工套数（含货币安置） | [8 empty] | 保障性安居工程开工率
|  |  |  | 城市棚户区安置住房 | 工矿棚户区安置住房 | 林区棚户区实施改造户数 | 垦区危旧房实施改造户数 | 城市棚户区改造货币安置户数
[9 empty] | 政府收购房源安置 | 政府搭桥，居民选购商品房安置 | 居民自由支配货币补偿款
全市合计 |  | 16791 | 11931 | 250 | 0 | 0 | 0 | 11681 | 3481 | 0 | 8200 | 71.06%
1 | 市直 | 1050 | 1050 |  |  |  |  | 1050 | 1050 |  |  | 100%
2 | 鲤城区 | --- | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ---
3 | 丰泽区 | --- | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ---
4 | 洛江区 | --- | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ---
5 | 泉港区 | 10000 | 8000 |  |  |  |  | 8000 |  |  | 8000 | 80%
6 | 泉州开发区 | --- | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ---
7 | 台商投资区 | 2050 | 450 | 250 |  |  |  | 200 |  |  | 200 | 21.95%
8 | 晋江市 | --- | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ---
9 | 石狮市 | --- | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ---
10 | 南安市 | --- | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ---
11 | 惠安县 | 1431 | 1431 |  |  |  |  | 1431 | 1431 |  |  | 100%
12 | 安溪县 | 1320 | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 75.76%
13 | 永春县 | 940 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0%
14 | 德化县 | --- | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ---

## 表3
附表3
泉州市2021年保障性安居工程基本建成情况表
单位：套、户
类别 项目 | 历年来累计基本建成套数 |  | 项目 | 各设区市（单位）2021年基本建成套数
| (2021年前基本建成218690套) | 其中：2021年基本建成数 |  | 市直 | 鲤城区 | 丰泽区 | 洛江区 | 泉港区 | 泉州开发区 | 台商投资区 | 晋江市 | 石狮市 | 南安市 | 惠安县 | 安溪县 | 永春县 | 德化县
|  |  | 历年来保障性安居工程累计基本建成套数 | 22321 | 10595 | 5030 | 6963 | 39129 | 856 | 7053 | 49751 | 24547 | 19315 | 12655 | 11341 | 10054 | 13336
|  |  | 其中：历年来保障性安居工程累计竣工套数 | 20911 | 10217 | 4230 | 6178 | 39129 | 856 | 5673 | 49117 | 24547 | 19315 | 12655 | 8200 | 8542 | 10795
|  |  | 其中：2021年前货币安置户数 | 4050 | 1297 | 14 | 0 | 26584 | 0 | 651 | 5601 | 51 | 1531 | 1633 | 2804 | 3045 | 100
保障性安居工程 合计 | 232946 | 14256 | 当年基本建成数 | 1050 | 0 | 800 | 0 | 8000 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1431 | 1000 | 0 | 1775
|  |  | 2021年前基本建成 | 21271 | 10595 | 4230 | 6963 | 31129 | 856 | 6853 | 49751 | 24547 | 19315 | 11224 | 10341 | 10054 | 11561
（一）保障性政策性住房小计 | 79835 | 0 | 当年基本建成数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2021年前基本建成 | 6466 | 4684 | 2616 | 5062 | 663 | 856 | 2591 | 18523 | 15525 | 10820 | 3225 | 2650 | 2717 | 3437
1、廉租住房（含购改租） | 12416 | 0 | 当年基本建成数
|  |  | 2021年前基本建成 | 115 | 300 | 135 | 345 | 263 |  |  | 4093 | 1767 | 4055 | 159 | 444 | 400 | 340
2、经济适用住房 | 6469 | 0 | 当年基本建成数
|  |  | 2021年前基本建成 | 1971 | 1288 |  | 330 |  |  |  | 780 | 1263 | 337 |  |  |  | 500
3、公共租赁住房（含购改租） | 38990 | 0 | 当年基本建成数
|  |  | 2021年前基本建成 | 1108 | 2246 | 1025 | 3487 | 400 | 856 | 2241 | 5153 | 11021 | 4664 | 1484 | 1726 | 1975 | 1604
4、限价商品住房 | 21960 | 0 | 当年基本建成数
|  |  | 2021年前基本建成 | 3272 | 850 | 1456 | 900 |  |  | 350 | 8497 | 1474 | 1764 | 1582 | 480 | 342 | 993
（二）各类棚户区改造小计 | 153111 | 14256 | 当年基本建成数 | 1050 | 0 | 800 | 0 | 8000 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1431 | 1000 | 0 | 1775
|  |  | 2021年前基本建成 | 14805 | 5911 | 1614 | 1901 | 30466 | 0 | 4262 | 31228 | 9022 | 8495 | 7999 | 7691 | 7337 | 8124
1、城市棚户区 | 152184 | 14256 | 当年基本建成数 | 1050 |  | 800 |  | 8000 |  | 200 |  |  |  | 1431 | 1000 |  | 1775
|  |  | 2021年前基本建成 | 14805 | 5911 | 1614 | 1876 | 30466 |  | 4262 | 31202 | 9022 | 8459 | 7999 | 7533 | 6761 | 8018
2、国有工矿棚户区 | 628 | 0 | 当年基本建成数
|  |  | 2021年前基本建成 | [12 empty] | 536 | 92
3、林区（场）棚户区（危旧房） | 32 | 0 | 当年基本建成数
|  |  | 2021年前基本建成 | [7 empty] | 26 |  | 6
4、垦区危旧房 | 267 | 0 | 当年基本建成数
|  |  | 2021年前基本建成 |  |  |  | 25 | [5 empty] | 30 |  | 158 | 40 | 14

## 表4
附表4
泉州市各类保障性住房配租配售情况汇总表
单位：套、户、%
设区市 | 历年各类保障性住房累计开工套数 | 历年各类保障性住房累计竣工套数 | 历年各类保障性住房累计配租配售套数 | 竣 工 及 配 租 配 售 | [8 empty] | 配租配售率（%)
|  |  |  | 公共租赁住房（含廉租住房） |  |  | 经济适用住房 |  |  | 限价商品住房
|  |  |  | 历年累计开工套数 | 历年累计竣工套数 | 历年累计配租配售套数 | 历年累计开工套数 | 历年累计竣工套数 | 历年累计配租配售套数 | 历年累计开工套数 | 历年累计竣工套数 | 历年累计配租配售套数
合计 | 82561 | 78532 | 77017 | 54132 | 50503 | 49843 | 6469 | 6469 | 5634 | 21960 | 21560 | 21540 | 93.28%
市直 | 6874 | 6466 | 6209 | 1631 | 1223 | 1220 | 1971 | 1971 | 1717 | 3272 | 3272 | 3272 | 90.33%
鲤城区 | 4824 | 4684 | 4684 | 2686 | 2546 | 2546 | 1288 | 1288 | 1288 | 850 | 850 | 850 | 97.1%
丰泽区 | 2616 | 2616 | 2616 | 1160 | 1160 | 1160 |  |  |  | 1456 | 1456 | 1456 | 100%
洛江区 | 5062 | 4662 | 4369 | 3832 | 3832 | 3539 | 330 | 330 | 330 | 900 | 500 | 500 | 86.31%
泉港区 | 663 | 663 | 660 | 663 | 663 | 660 | [6 empty] | 99.55%
泉州开发区 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | [6 empty] | 100%
台商投资区 | 2591 | 2591 | 2591 | 2241 | 2241 | 2241 |  |  |  | 350 | 350 | 350 | 100%
晋江市 | 18923 | 18523 | 17311 | 9646 | 9246 | 8615 | 780 | 780 | 199 | 8497 | 8497 | 8497 | 91.48%
石狮市 | 15525 | 15525 | 15311 | 12788 | 12788 | 12574 | 1263 | 1263 | 1263 | 1474 | 1474 | 1474 | 98.62%
南安市 | 12247 | 10820 | 10738 | 10146 | 8719 | 8637 | 337 | 337 | 337 | 1764 | 1764 | 1764 | 87.68%
惠安县 | 3225 | 3225 | 3192 | 1643 | 1643 | 1610 |  |  |  | 1582 | 1582 | 1582 | 98.98%
安溪县 | 2650 | 1946 | 2600 | 2170 | 1466 | 2120 |  |  |  | 480 | 480 | 480 | 98.11%
永春县 | 3068 | 2518 | 2498 | 2726 | 2176 | 2176 |  |  |  | 342 | 342 | 322 | 81.42%
德化县 | 3437 | 3437 | 3382 | 1944 | 1944 | 1889 | 500 | 500 | 500 | 993 | 993 | 993 | 98.4%