## 问题清单
问题清单
填报地区（部门、单位）：泉州市自然资源和规划局 | [10 empty] | 填表时间：2023.12.8
序号 | 二级单位 | 三级单位 | 问题 | 整改措施 | 整改目标 | 整改时限 | 牵头负责人及职务 | 责任单位 | 整改进度 | 建章立制 | 问题 分类 | 是否专项整治 | 完成 情况 | 上下联动情况 | 备注
1 |  | 泉州市自然资源和规划局 | 围填海历史遗留问题处置进度较慢。 | 1.做好围填海历史遗留问题用海项目报批指导服务工作，组卷报送一批成熟项目，争取早日获批。 2.指导沿海县市区结合地方实际，制定围填海历史遗留问题处理工作计划，实行挂图作战，扎实推进处置工作。 3.建立处置进度月报送制度，及时掌握进展情况，对存在的问题尽早协调解决。 | 围填海历史遗留问题用海项目获批数不少于5个，处置面积约1000亩。 | 12月底前完成 | 李明 党组成员、总工程师 | 海域科 | 1.已完成。晋江经济开发区（安东园）3号区块项目、泉州芯谷石井临港高新区B片区市政道路一期工程、福建晋江集成电路产业园（工业园）1号区块项目、泉州芯谷石井临港高新区B片区生态保护修复（含海堤加固提标）工程等8宗围填海历史遗留问题用海项目已获批，合计用海面积约1360亩。 已完成。下发《泉州市自然资源和规划局关于加快推进围填海历史遗留问题处理试点工作的通知》，制定围填海历史遗留问题处理工作计划，处置工作取得实效。 3.已完成。已建立处置进度月报送制度。 |  | ① | 否 | 已完成
2 |  |  | 天地图“泉州”影像更新范围覆盖面不够。 | 快推进泉州市天地图影像数据更新工作，扩大影像更新范围。 1.积极向市财政争取资金支持，为影像更新项目的开展提供资金保障。 2.迅速开展前期技术论证，确定天地图泉州影像更新范围从中心市区扩大至全市域的技术可行性，并形成基础项目方案报局党组审核。 3.积极推进项目开展，落实2023年度泉州市影像数据更新项目标书编制工作和公开招投标等工作。 | 天地图泉州影像更新覆盖面从泉州中心市区范围扩大至全市域，极大提升了影像数据覆盖面。 | 12月底前完成 | 蔡东 党组成员、总规划师 | 市国土与 基础地理 信息中心 | 1.已完成。已获得财政批复预算资金。 2.已完成。基础项目技术方案已通过党组会议审核。 3.已完成。已完成泉州市影像数据更新项目招投标工作,项目经过竞争性磋商已确定中标单位，与中标单位签订政府采购合同，2023年泉州影像更新范围已从中心市区扩大至全市域。 |  | ② | 否 | 已完成
3 |  |  | 废弃矿山生态环境综合治理项目省级补助资金沉淀204万元 | 会同市财政局对沉淀资金进行收回，由市级统筹使用 | 收回沉淀资金204万元，提高财政资金使用效率 | 2023年9月底前完成 | 刘炳华 党组成员、二级调研员 | 计划财务科 | 已完成。摸底相关县（市、区）结余的废弃矿山生态环境综合治理项目省级补助资金，联合财政部门收回相关县（市、区）结余补助资金。截止2023年9月28日，收回省级补助资金204万元，收回资金由市级财政统筹使用。 |  | ④ | 否 | 已完成
4 |  |  | 泉州市养老服务设施难以满足人口老龄化需求，养老服务体系与人口老龄化不适应。 | 通过完善《泉州市域养老服务设施布局规划》成果，建立我市养老服务设施布局和体系。 1.进一步深入加强研究和深化规划成果，按照评审会意见补充修改完善成果，提高规划编制的科学性和规划实施的可操作性。 2.协调和会同市直相关部门，结合泉州实际，对中心城区和各县（市、区）制定更加符合当地实际和发展要求的养老服务设施布局。 3.制定近期建设规划，提出至2027年中心城区养老建设项目清单。 | 编制完成《泉州市域养老服务设施布局规划》成果并完成项目结题。 | 12月底前完成 | 刘克华 党组成员、副局长 | 空间规划与测绘管理科 | 1.已完成。组织规划编制单位对照泉州市域养老服务设施布局规划技术审查会纪要部门和专家意见，逐项进行认真对照修改，补充完善基础资料。 2.已完成。会同市民政局，加强研究并细化不同区域的引导策略，对中心城区和其他县（市、区）区分侧重点，采用不同技术路线，并重点细化中心城区养老服务设施布局。 3.已完成。进一步充实近期建设规划（近期至2027年），提出中心城区近期建设项目清单。已完成规划成果，并发函征求养老主管部门市民政局意见，市民政局反馈认可无意见，已完成项目结题，交由市民政局实施。 |  | ③ | 是 | 已完成
5 |  |  | 干部档案材料收集整理归档不规范，存在部分材料未及时归档等问题。 | 1.进一步规范干部人事档案管理，建立专门的人事档案室。 2.开展干部人事档案专项整理工作，及时归档档案材料。 3.为机关科级及以下全体干部建立“一人一档”，涵盖任免、考察、考核、奖惩、培训教育、总结、个人廉政检查、谈话、重大事项报告、出入境等全方面内容。 | 建立专门的人事档案室，为机关公务员建立“一人一档”。 | 12月底前完成 | 黄三多 党组成员、副局长 | 人教科 | 1.已完成。已建立专门的人事档案室。 2.已完成。已完成归档材料的收集、整理工作。 3.已完成。已按年份批次梳理归整考察档案材料，确保材料完整、准确，建立“一人一档”。 |  | ⑤ | 否 | 已完成
6 |  |  | 支部党建与业务深度融合不够，党日活动形式创新不够和特色党建品牌赋能不足。 | 紧密结合支部所在科室职能和亮点工作： 1.进一步加强支部对党建业务深度融合、互相促进的指导力度、两手抓，两促进； 2.开拓创新，丰富党日活动形式； 3.深挖提炼支部党建特色。 | 1.探索形成“以党建促业务、以业务强党建”的工作模式； 2.党日活动开展能适应新形势、新要求，各具特色，主题鲜明； 3.找准特点，打造出充满活力、富有效力、具有特色的机关特色党建项目。 | 12月底前完成 | 刘文发 党组书记、局长、机关党委书记 王珏 党组成员、副局长、机关一支部书记 | 机关一支部等支部 | 1.已完成。坚持党建和业务互融互促。引领支部所在科室党员深入一线调研，采用“轻骑兵”“大篷车”等方式开展下一线、走基层协调服务专项行动，实施用地保障、规划引领、推进工业园区标准化建设和民生要素保障等为民、企办实事项目，并积极推进国家盘活利用低效用地试点工作。 2.已完成。开展各具特色、主题鲜明的党日活动。督促各党支部按照《主题教育理论学习指导计划》（泉教组〔2023〕3号）部署要求制定主题教育学习、党日活动计划，并严格按照计划实施推进。近期，近期，联合驻局纪检监察组，组织各党支部党员、青年理论学习小组代表一同前往“清廉泉州馆”开展党风廉政教育活动，接受新时代廉洁文化熏陶，筑牢拒腐防变思想防线。泉州市规划勘测研究院党支部拟联合机关第三支部、市试点办临时党支部开展“薪火相传强党性 奋斗不息建新功”主题党日活动，进一步推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实、见行见效。 3.已完成。找准特点，打造充满活力、富有效力的支部党建品牌。积极组织各党支部申报独具特色的党建项目，并择优参加2023年机关特色党建评展。其中机关一支部在2023年机关特色党建评展资源片筛选初赛中以第三名的好成绩进入决赛，并获得优秀奖。 |  | ⑤ | 否 | 已完成
7 |  |  | 地质灾害威胁对象信息采集率偏低 | 1.新的25项必填内容列表已下发各县市区，每周两次导出仍然存在问题的地灾点列表，下发督促相关县（市、区）对照整改并保持跟进督促及与省厅技术人员联系随时解决技术问题。 2.对多次重新填报仍无法通过的，对填写情况进行重新检查，目前已经发现“稳定性评价”项目存在问题比较集中，已经对此问题针对性督促整改中。个别填写存在问题的较多的乡镇也已点名督促。 。 | 年底前达到信息采集率达到98%以上。 | 12月底前完成 | 李明 党组成员、 总工程师 | 地环科 | 1.已完成。按照25项必填内容列表逐一对照，每周两次导出仍然存在问题的地灾点列表下发督促相关县（市、区）对照整改并保持跟进督促及与省厅技术人员联系随时解决技术问题，已经整改完成。 2.已完成。对比较集中存在的“稳定性评价”问题，已经针对性督促整改完成。目前全市信息采集率为99.8%。 |  | ④ | 否 | 已完成
8 |  |  | 全市批而未供与闲置土地总量较大 | 1.制定并印发全市批而未供与闲置土地年度处置工作方案，指导、督促各地足额保量完成年度处置任务。 2.依托局要素保障领导组和规划、组件、审批三个服务工作专班，不定期开展现场办公服务，分析、查找存在问题，分类提出处置对策、措施。 3.不定期以“一封信”的形式向各地党委政府一把手通报处置工作推进情况，推动处置工作。约谈处置进展缓慢的地区，督促其切实做到任务明确、措施得力、责任到人，按时完成年度处置任务。 | 在2023年底前完成自然资源部下达的年度处置任务（批而未供处置率不低于25%、闲置土地处置率不低于15%） | 12月底前完成 | 王珏 党组成员、 副局长 | 利用科 | 1.已完成。印发《泉州市2023年度批而未供与闲置土地处置工作方案》（泉资规〔2023〕72号），明确处置对象、目标任务、处置标准和相关要求。 2.已完成。成立以局主要领导任组长、分管领导任副组长的资源要素保障攻坚小组，指导、督促各县（市、区）批而未供与闲置土地处置等工作。实行局党组成员包片指导责任制，成立7个批而未供与闲置土地跟踪服务和分片指导工作小组，分别挂钩联系1～2个县（市、区）开展面对面服务，综合协调和统筹推进责任片区内处置工作。 3.已完成。以“一封信”的形式向各县（市、区）党委政府一把手通报处置工作推进情况，同时对批而未供与闲置土地处置进展缓慢的地区（台商区、石狮市和安溪县），向涉及市（县）人民政府发送批而未供与闲置土地处置风险提醒函，通过县级党委政府层面持续推动处置工作。提请市政府召开专题调度会，通报处置进展情况，督促各地加快处置进度，确保足额完成处置工作。截至2023年12月4日，全市已完成批而未供用地处置22669亩，处置率25.54%；已完成闲置土地处置6412亩，处置率29.95%，均已超额完成自然资源部下达的年度处置任务。 |  | ② | 否 | 已完成
9 |  |  | 抵押房产办理二手房过户需要提前还款问题 | 1.简化登记手续，缩短抵押登记、转移登记办理时间 2.全市推广二手房“带押过户”服务模式。 | 二手房“带押过户”服务模式全覆盖 | 12月底前完成 | 郑建南 党组成员、 副局长 | 调查科 | 1.已完成。充分运用不动产登记智能化审核、“二手房一件事”服务，推进不动产登记“减环节、减材料、减时间、减成本”，提升不动产登记便利度。 2.已完成。全市所有县（市、区）均已开展二手房“带押过户”服务模式，共办理二手房“带押过户”298宗，涉及金额5.21亿元。 |  | ③ | 否 | 已完成
10 |  |  | 统管区储备土地资源利用有待加强提高。 | 1.建立统管区内市土地储备中心自管储备土地作为临时停车场使用的长效机制。 2.根据市城建总指挥部、市停车办工作部署，市土地储备中心主动与泉州市畅顺停车管理有限公司对接，于2023年底前新增统管区内1宗储备用地作为临时停车场使用。 | 新增1宗储备用地作为临时停车场使用，有效缓解城市群众停车难等民生问题 | 12月底前完成 | 王珏 党组成员、 副局长 | 市土地储备中心 | 1.已完成。统管区内市土地储备中心自管储备土地临时利用作为停车场方案已经市城建总指挥部会议研究通过 2.已完成。市土地储备中心已与泉州市畅顺停车管理有限公司对接开展储备地作为临时停车场工作。 | 泉州市中心市区城建总指挥部会议纪要〔2023〕29号 | ③ | 否 | 已完成
备注： 1.二级单位指设区市党委、平潭综合实验区党工委；三级单位指县（市、区）党委。 2.问题分类：①习近平总书记、党中央关心关注的问题，②影响制约高质量发展的问题，③人民群众急难愁盼的问题，④防范化解重大风险中的问题，⑤全面从严治党中的问题，⑥其他问题，仅填写序号。 3.完成情况：主题教育期间的整改整治措施基本完成，本单位党组织领导班子经研究认为已达到主题教育整改整治目标的填写“销号”，尚未完成的不填写。 4.上下联动情况：①承接落实第一批主题教育整改整治问题，②需要上级从源头上加以解决的、以及单靠自身难以解决的问题，仅填写序号，不属于前述的情况的填“无”。 问题清单汇总表填写的一些注意事项： ①表格中字体为仿宋_GB2312，不加粗，字体大小适中（若内容较多可以一个问题一页）。 ②表格中问题、整改措施、整改目标、整改时限、整改进度、建章立制两端对齐，其他列居中。 ③一个问题单独一行，不要单独将整改措施、整改目标或牵头负责人等每小点单独成行。 ④市本级填写“二级单位”一列，下辖县（市、区）本级填写“三级单位”一列，按顺序排列，格式调整完成后将EXCEL表格和PDF版一起报送。报送的PDF版本中，各单元格内标点符号不出现在每行行首。 ⑤整改进度填写主要做法和数据、成效即可。 ⑥建章立制情况应填写第二批主题教育开始后新建立的规章制度、文件要求等。关于面上的工作方案、通知或者转发文件等不应纳入。 ⑦问题编号：查摆的新问题在原问题清单序号之后顺延编号；已完成整改需要销号的问题，使用原问题清单序号；整改措施、整改时限、牵头负责人等有调整变化的，在原问题中修改。