## Sheet1
附件2
2019年基础设施领域补短板项目汇总表
序号 | 项目名称 | 建设 地点 | 建设内容 及规模 | 建设年限 | 总投资 （万元） | 2019年计划完成投资 （万元） | 节点倒排计划 | 项目 责任单位
一、铁路领域
1 | 福厦铁路客运专线泉州段 | 有关县（市、区） | 新建线路长约277公里，按客专、双线、时速350公里标准建设，其中泉州段约99公里。 | 2017-2022 | 1420000 | 250000 | 完成征地拆迁，进行站前工程施工。 | 市铁办
2 | 兴泉铁路泉州段 | 有关县（市、区） | 福建段线路长约302公里，按国铁Ⅰ级，单线，时速160公里标准设计建设，其中泉州境内正线长112公里，另有泉州地区货车外绕线和安溪东至漳泉肖铁路联络线约41公里。 | 2017-2021 | 1500000 | 250000 | 完成征地拆迁，进行站前工程施工。 | 市铁办
二、公路领域
1 | 泉南线永春互通至汤城枢纽扩容工程 | 永春县 | 高速公路21.765公里。 | 2020-2024 | 305460 | 7000 | 力争完成工可、初步设计、详勘定测验收等工作。 | 市交通运输局
2 | 国高网厦沙高速公路汤城枢纽至德化段改扩建工程 | 永春县 | 高速公路11.831公里。 | 2020-2024 | 101964 | 2000 | 力争完成工可、初步设计、详勘定测验收等工作。 | 市交通运输局
3 | S312线安溪县祥华至福田（与漳平交界）第一期（莆永高速福田出口至漳平界） | 安溪县 | 新建二级公路7.843公里。 | 2019-2021 | 12790 | 6000 | 项目已开工建设。 | 安溪县人民政府，安溪县公路局
4 | 国省干线联二线（S310）德化龙门滩至苏洋段 | 德化县 | 新建二级公路6公里。 | 2019-2021 | 15902 | 5000 | 计划第一季度完成招投标，第二季度开工建设。 | 德化县人民政府，德化县交通局
三、水运领域
1 | 湄洲湾航道四期工程-南岸航道工程 | 泉港区 | 建设肖厝南山片区公用航道8.75公里；外走马埭公用航道15.52公里。 | 2019-2021 | 35500 | 4500 | 计划上半年完成前期工作，力争下半年开工。 | 泉港区、惠安县人民政府，福建省湄洲湾港口管理局
四、机场领域
1 | 泉州晋江国际机场机坪及滑行道改建工程 | 晋江市 | 扩建中央机坪3.1万平方米，设置10个军民两用停机位；扩建平行滑行道和B#、C#联络道4.5万平方米；建设目视助航、供电机务用电等配套设施；建设北机坪5万平方米，设置9个停机位；建设配套保障用房近1.3万平方米。 | 2016-2019 | 34173 | 13943 | 第二季度北机坪东北侧5个机位、消防站及附属设施等施工，配套设备安装；第三季度继续东北侧5个机位、消防站及附属设施施工，完成中央机坪保障用房、北机坪保障用房及消防执勤点施工；第四季度完成东北侧5个机位及消防站施工、配套设备安装，验收并投用。 | 晋江市人民政府
五、能源领域
1 | 海西天然气管网德化支线工程 | 有关县（市、区） | 建设天然气管道约130公里、分输站5座，设计压力7.5兆帕斯卡，管径508毫米。 | 2017-2020 | 123457 | 13000 | 敷设管道30公里。 | 市发改委，南安市、安溪县、永春县、德化县人民政府
六、市政领域
1 | 城东至北峰快速通道及两侧片区棚户区改造项目 | 市本级 | 快速通道全长7.17公里，两侧片区建设内容包括学校、安置房、地下停车场等。 | 2017-2021 | 460000 | 70000 | 基本完成快速通道工程，进行安置房及两侧片区路网建设。 | 市住建局
2 | 泉厦漳城市联盟路泉州段 | 市本级 | 全长约27.318公里，采用高速公路标准建设，设计速度100公里/小时，双向六车道。 | 2017-2020 | 470800 | 80000 | 完成路基土石方、涵洞、桥梁桩基、墩柱施工，完成梁片。 | 市交通运输局
3 | 石狮锦尚外线 | 石狮市 | 全长约6.5公里，宽36/53/60米，建设城市快速路。 | 2018-2020 | 75606 | 20000 | 第四季度至总进度的60%。主路面底层沥青摊铺完成。 | 石狮市人民政府，石狮市交通和城市建设局
4 | 锦江外线（水头至石湖段） | 石狮市 | 二级公路兼城市主干道，全长6.768公里，路基26至37米。 | 2018-2020 | 72557 | 25000 | 第四季度至总进度的60%。主路面底层沥青摊铺完成。 | 石狮市人民政府，石狮市交通和城市建设局
5 | 共富路（沿海大通道至码头）道路工程 | 石狮市 | 全长3.3公里，规划建设沿海大通道至石湖码头段疏港道路，建设道路工程、雨污水管线等。 | 2019-2020 | 50000 | 15000 | 第四季度开工建设。 | 石狮市人民政府，石狮市交通和港口发展局
6 | 红塔湾旅游公路 | 石狮市 | 全长5.3公里，建设内容包含路基路面工程、桥涵工程、雨污水管线、交通工程、照明工程。 | 2017-2019 | 50800 | 8000 | 完工。 | 石狮市人民政府，石狮市交通和港口发展局
7 | 市域8号路一期工程 | 晋江市 | 全长约 5.7 公里，路基宽 55 米，二级公路兼城市主干道，双向 6 车道。 | 2018-2020 | 58230 | 8500 | 第四季度路基工程至 40%、市政管线工程至 40%。 | 晋江市人民政府，晋江市交通运输局
8 | 快速通道东石连接线 | 晋江市 | 全约长 15.8 公里，途经壁谷、大白山、郭岑等 12 个行政村，沥青混凝土路面。 | 2018-2020 | 213656 | 27200 | 第四季度路基 60%、路面 20%、雨污水管70%。 | 晋江市人民政府，晋江市交通运输局
9 | 深安线永和马坪至安海外曾段改造工程 | 晋江市 | 全长约 13.558 公里，途经上宅、庵前、外曾等 10个行政村，沥青混凝土路面。 | 2017-2019 | 75031 | 17000 | 基本完工。 | 晋江市人民政府，晋江市交通运输局
10 | 国省道干线横九线龙湖段改造工程 | 晋江市 | 全长约11.357 公里，途经仑上、湖北、埔锦等14 个行政村，沥青混凝土路面。 | 2017-2020 | 62606 | 15300 | 第四季度主车道贯通。 | 晋江市人民政府，晋江市交通运输局
11 | 联三线（黄塘至虎窟）道路工程 | 惠安县 | 全长5.86公里，一级公路兼城市主干道，设计时速80公里/小时。 | 2018-2020 | 50005 | 20000 | 完成年度计划。 | 惠安县人民政府，惠安县交通运输局
12 | 泉东大道高铁段 （杏秀路-南北大道） | 泉州台商投资区 | 起于泉东大道与南北大道交叉口（不含交叉口），讫于泉东大道与杏秀路交叉口（不含交叉口）,全长约2.8km。 | 2018-2021 | 165000 | 30000 | 第四季度隧道完成12%，框架桥完成20%。 | 泉州台商投资区管委会，泉州台商投资区规划建设与交通运输局
13 | 海城大道（海山大道至张纬四路） | 泉州台商投资区 | 起于海城大道与海山大道交叉口，向东下穿福厦客专后下穿泉州绕城高速，终于张纬四路，全长约4.2km。 | 2018-2020 | 80500 | 16000 | 第四季度路基完成20%，管线完成20%。 | 泉州台商投资区管委会，泉州台商投资区规划建设与交通运输局
14 | 海湾大道（双山段） | 泉州台商投资区 | 城市主干道；起于浮山村西侧的海灵大道，终于玉山村东侧的海玉路，全长3.082km。 | 2018-2020 | 163700 | 64000 | 第四季度完成路面工程及桥梁附属工程。 | 泉州台商投资区管委会，泉州台商投资区规划建设与交通运输局
15 | 海湾大道（八仙段） | 泉州台商投资区 | 城市主干道；起于海玉路西侧，终于十六号码头西侧，全长3.1km，道路红线款77-154m,主车道双向6车道，设计车速80公里/小时。 | 2018-2020 | 67300 | 32000 | 基本建成。 | 泉州台商投资区管委会，泉州台商投资区规划建设与交通运输局
16 | 杏东片区“七通一平”工程 | 泉州台商投资区 | 包括：江锦街、杏纬一路、杏园路、杏纬二路、杏纬三路及34个地块平整项目。 | 2017-2020 | 71000 | 6400 | 基本建成。 | 泉州台商投资区管委会，泉州台商投资区规划建设与交通运输局
17 | 后渚大桥东桥头互通(海江大道一期工程) | 泉州台商投资区 | 起于后渚大桥南约1km处，终于康怡街，全长约2.3km，道路红线宽60m，主车道双向八车道，两侧设置辅道和人行道。 | 2017-2019 | 112000 | 24000 | 完成。 | 泉州台商投资区管委会，泉州台商投资区规划建设与交通运输局
18 | 泉州台商投资区海湾大道（海江大道-16号码头）工程 | 泉州台商投资区 | “五纵五横”之第五横，城市主干路兼一级公路，起于16号码头，终于后渚大桥东桥头互通，全长11.35km。 | 2019-2020 | 396346 | 64000 | 主体建设。 | 泉州台商投资区管委会，泉州台商投资区规划建设与交通运输局
19 | 县城区市政道路沥青化及公园停车场等基础设施改造提升工程PPP项目 | 惠安县 | 包括城区主次干道：世纪大道（南北段）、建设路等41条市政道路沥青化改造；科山公园南大门、世纪公园景观及地下停车场工程。 | 2017-2020 | 51500 | 20000 | 完成东南街、溪滨路沥青化改造。 | 惠安县人民政府，惠安县城市管理局
20 | 泉州市火车站综合交通枢纽PPP项目 | 市本级 | 建设西侧综合交通枢纽站10.14万平方米、中央站前广场6.34万平方米、道路及现状辅道拓宽改造等内容。 | 2017-2019 | 157400 | 19000 | 基本完工。 | 市交通运输局
21 | 世茂故宫海上丝绸之路馆 | 石狮市 | 总建筑面积2.7万平方米，建设海上丝绸之路展馆、故宫博物展馆和世茂展馆。 | 2018-2020 | 50000 | 39000 | 基本完工。 | 石狮市人民政府
22 | “泉州芯谷”南安高新技术园区人才房建设项目 | 南安市 | 占地面积约213亩，建设住宅面积约31万㎡，配套建设幼儿园。 | 2019-2024 | 200000 | 160000 | 完成年度计划投资。 | 南安市人民政府
七、水利领域
1 | 泉州白濑水利枢纽工程 | 安溪县 | 购置环境治理设备、综合控制平台建设、土建部分施工建设等。 | 2018-2019 | 1386429 | 160000 | 第四季度主体工程开工建设，学校、医院等公共项目及铁路、移民安置区全面开工建设。 | 市水利局，安溪县、永春县人民政府
2 | 晋江防洪工程 | 有关县（市、区） | 建设防洪堤90.1公里，建设水闸25座、排水涵洞28座、排水穿堤管156处。 | 2013-2020 | 154776 | 20000 | 一期工程全部建成，二期工程部分堤段建成。 | 市水利局，南安市、安溪县、永春县人民政府
3 | 泉州市七库连通工程（惠女至菱溪段） | 有关县（市、区） | 建设进水口、输水隧洞、输水管道及管道附属建筑物、出水口等。 | 2018-2021 | 78044 | 20000 | 完成隧道开挖16公里，管道铺设3公里。 | 市水利局
4 | 泉州市七库连通工程（山美至惠女段） | 南安市 | 建设进水口、4段输水隧洞、3段输水管道、出水口及附属建筑物等。 | 2015-2019 | 53903 | 6000 | 第三季度工程主体基本完成，部分零星项目进行扫尾。 | 市水利局
八、社会民生领域
1 | 泉州市第一医院城东院区二期病房楼 | 丰泽区 | 总建筑面积9.2万平方米，建设1幢病房楼，新增床位700张。 | 2017-2019 | 60000 | 20000 | 第二季度结构封顶，基本完成砌体施工；第三季度装修完成50%，进行设备安装；第四季度完成设备调试。 | 市卫健委
2 | 完善中心市区公共体育服务工程 | 有关县（市、区） | 在中心市区新建60条全民健身路径，每条含18～20件健身器材；新建15座多功能运动场，每座建设面积700多平方米。 | 2019 | 780 | 780 | 3月下发项目实施方案，5月完成申报，6月完成招投标，7—9月场地基础建设，10—11月安装完成，12月验收开放。 | 市体育局
3 | 新建10座农村老年体育活动中心 | 有关县（市、区） | 在全市新建10座农村老年体育活动中心，配套室外门球场、气排球场和地掷球场。 | 2019 | 400 | 400 | 4-8月开展主体工程招投标和工程施工；9-11月完成主体工程和“三场”配套设施建设；12月验收完成。 | 市体育局 市老体协
4 | 培元中学维乙科技楼维修加固工程 | 鲤城区 | 维乙科技楼维修加固原主楼2630平方米及内部装修，增设一道消防楼梯。 | 2019-2020 | 300 | 290 | 第三季度完成消防梯结构及屋面防漏部分部工程；第四季度基本竣工，进行收尾工作。 | 市教育局
九、数字福建领域
1 | 泉州市“互联网+政务服务”一体化行政服务平台 | 有关县（市、区） | 一体化行政服务平台主要包括七个方面的建设，分别是互联网政务服务门户、政务服务管理平台、业务办理系统、政务服务数据共享平台、应用支撑平台、统一标准体系和实体大厅配套软硬件等方面的建设。 | 2017-2019 | 15000 | 612 | 1、平台建设阶段：含需求调研、分析设计等工作，计划完成时间6月份；2、应用推广阶段：含市级应用、试点县上线应用，拟定泉港区、惠安县、南安市、台商投资区作为试点，其余县（市、区）逐步推广上线，计划时间6-9月份；3、运行保障阶段：包括运行维护、服务保障等工作，计划时间在9月份起。 | 市行政服务中心管委会
2 | 南洋华裔族群寻根谒祖综合服务平台 | 有关县（市、区） | 建立以谱牒方志为核心，包括姓氏宗祠、宗亲社团等方面的海量数据库，建成集姓氏族谱查询、寻根谒祖服务、宗亲联谊互动、社团交流往来等功能于一体综合服务平台。 | 2017-2020 | 10186 | 2600 | 前三季度征集、扫描族谱700册，完成侨情普查，争取完成招标，根据招标情况争取启动应用系统开发、族谱录入等工作；第四季度征集、扫描族谱300册，视情推进系统开发等工作，争取完成族谱录入2000册。 | 市委统战部、市侨联
十、加强重点产业领域技术攻关
1 | 功能性卫生用品智能生产数字化车间 | 晋江市 | 本项目采用自主安全可控核心智能装配，高标准建设卫生巾和纸尿裤两大数字化生产车间；进行功能性卫生用品智能数字化工厂构架设计。 | 2016-2019 | 22407.5 | 6300 | 2019年12月前完成项目建设。 | 晋江市人民政府、市工信局
2 | 面向卫浴产业的智能制造新模式应用和推广 | 南安市 | 1、建设“五星定制”平台；2、建设支持C2F的智能化工厂；3、完成泛家居产业平台建设。 | 2016-2019 | 41472 | 4435 | 2019年完成智能工厂整体建设，并形成业务模式推广，完成相关指标及任务。 | 南安市人民政府、市工信局
3 | 生态高端皮革智能制造新模式的研究及示范应用 | 晋江市 | 1、企业生产效率提高25%以上，运营成本降低23%以上等参数优化；2、完成制革智能制造企业/行业/国家标准草案等；3、其它建设内容。 | 2018-2020 | 27720 | 4800 | 项目目前已与相关联合体制定方案，进一步实施中。 1、ERP系统软件的开发；2、MES系统设计与开发。 3、智能仓库设计与实施；4、自动加料系统已实施。 | 晋江市人民政府、市工信局
4 | 高效太阳电池数字化车间 | 南安市 | 围绕N型PERT双面太阳电池数字化车间的建设目标，大量采用清洁新能源智能制造核心装备用于制绒、双面离子注入等5大车间的建设，通过整合包括车间、产线等不同工序上设备与工艺方面的应用系统，构建全面的核心技术支撑平台。 | 2016-2020 | 32138 | 1783 | 1、2019.6.30前完成MES、SCADA全面实施；2、2019.12.31前完成10条智能化生产线购置及调试ERP与MES、SCADA全面系统集成、智能云平台的布局、人工智能技术的铺设、工业互联网安全系统与设备的全面覆盖、生产流程实时数据采集与可视化功能等。 | 南安市人民政府、市工信局